## 1-1
工程名稱 |  | 向陽多元一期升一1區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | #VALUE! | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-16 |  | 2022-03-17 |  | 2022-03-18 |  | 2022-03-19 |  | 2022-03-20 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 46 | 46 | 100% | 46 | 100% | 46 | 100% | 46 | 100% | 30 | 65.22% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE! | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 16 | 8 | 50% | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 12 | 75% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
3 | 2% | 集汚池開挖 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE! | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 27 | 27 | 100% | 27 | 100% | 27 | 100% | 27 | 100% | 21 | 77.78% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
6 | 3% | 池體開挖 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 5 | 45.45% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 22 | 11 | 50% | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 11 | 50% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 65 | 65 | 100% | 65 | 100% | 65 | 100% | 65 | 100% | 65 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及池內整地夯實 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
16 | 3% | 蓄水桶 | 8 | 4 | 50% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 2 | 25% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 22 | 11 | 50% | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 11 | 50% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | #VALUE!
1 | 10% | 開挖及整地 | 479 | 479 | 100% | 479 | 100% | 479 | 100% | 479 | 100% | 479 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
2 | 30% | 基礎工程 | 479 | 479 | 100% | 479 | 100% | 479 | 100% | 479 | 100% | 479 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
3 | 60% | 牆面工程 | 479 | 479 | 100% | 479 | 100% | 479 | 100% | 479 | 100% | 479 | 100% |  | 0% | NaN | #VALUE! | #VALUE!
C. |  | 備註

## 1-2
工程名稱 |  | 向陽多元一期升一2區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 3% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 46 | 46 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 16 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 5 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 5 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 27 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
6 | 3% | 池體開挖 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 22 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 65 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及池內整地夯實 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
16 | 3% | 蓄水桶 | 8 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 22 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 11 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 0%
1 | 10% | 開挖及整地 | 479 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
2 | 30% | 基礎工程 | 479 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3 | 60% | 牆面工程 | 479 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
C. |  | 備註

## 1-3
工程名稱 |  | 向陽多元一期升一3區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 3% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 46 | 46 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 16 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 5 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 5 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 27 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
6 | 3% | 池體開挖 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 22 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 65 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及池內整地夯實 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
16 | 3% | 蓄水桶 | 8 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 22 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 11 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 0%
1 | 10% | 開挖及整地 | 479 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
2 | 30% | 基礎工程 | 479 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3 | 60% | 牆面工程 | 479 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
C. |  | 備註

## 1-4
工程名稱 |  | 向陽多元一期升一4區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 3% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 46 | 46 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 16 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 5 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 5 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 27 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
6 | 3% | 池體開挖 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 22 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 65 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及池內整地夯實 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
16 | 3% | 蓄水桶 | 8 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 22 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 11 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 0%
1 | 10% | 開挖及整地 | 479 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
2 | 30% | 基礎工程 | 479 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3 | 60% | 牆面工程 | 479 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
C. |  | 備註