## 2A
工程名稱 |  | 泰陽二期A區 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 100% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
6 | 3% | 池體開挖 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及 池內整地夯實 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
16 | 3% | 蓄水桶 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 100%
1 | 10% | 開挖及整地 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
2 | 30% | 基礎工程 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
3 | 60% | 牆面工程 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
C. |  | 備註

## 2B
工程名稱 |  | 泰陽二期B區 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 16.88% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 43 | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 100% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 23 | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 100%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 8 | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 87.5% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 8 | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 87.5%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 38 | 23 | 60.53% | 23 | 60.53% | 23 | 60.53% | 23 | 60.53% | 23 | 60.53% | 23 | 60.53% | 23 | 60.53% | 60.53%
6 | 3% | 池體開挖 | 14 | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 100%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及 池內整地夯實 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
16 | 3% | 蓄水桶 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 91.29%
1 | 10% | 開挖及整地 | 498 | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 87.55%
2 | 30% | 基礎工程 | 498 | 498 | 100% | 498 | 100% | 498 | 100% | 498 | 100% | 498 | 100% | 498 | 100% | 498 | 100% | 100%
3 | 60% | 牆面工程 | 498 | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 436 | 87.55% | 87.55%
C. |  | 備註

## 3-1
工程名稱 |  | 義竹三期一區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 100% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 45 | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 100%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 100% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 100%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 79 | 79 | 100% | 79 | 100% | 79 | 100% | 79 | 100% | 79 | 100% | 79 | 100% | 79 | 100% | 100%
6 | 3% | 池體開挖 | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 100%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 228 | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 100%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 228 | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 100%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 100%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 402 | 402 | 100% | 402 | 100% | 402 | 100% | 402 | 100% | 402 | 100% | 402 | 100% | 402 | 100% | 100%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及 池內整地夯實 | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 100%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 100%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100%
16 | 3% | 蓄水桶 | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 100%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 68 | 68 | 100% | 68 | 100% | 68 | 100% | 68 | 100% | 68 | 100% | 68 | 100% | 68 | 100% | 100%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 100%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 100%
1 | 10% | 開挖及整地 | 600 | 600 | 100% | 600 | 100% | 600 | 100% | 600 | 100% | 600 | 100% | 600 | 100% | 600 | 100% | 100%
2 | 30% | 基礎工程 | 606 | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 100%
3 | 60% | 牆面工程 | 606 | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 606 | 100% | 100%
C. |  | 備註

## 3-2
工程名稱 |  | 泰陽三期二區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 19.57% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 44 | 44 | 100% | 44 | 100% | 44 | 100% | 44 | 100% | 44 | 100% | 44 | 100% | 44 | 100% | 100% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 25 | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 100%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 100% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 100%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 43 | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 100%
6 | 3% | 池體開挖 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 35 | 30 | 85.71% | 30 | 85.71% | 30 | 85.71% | 30 | 85.71% | 30 | 85.71% | 30 | 85.71% | 30 | 85.71% | 85.71%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 113 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及 池內整地夯實 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
16 | 3% | 蓄水桶 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 100%
1 | 10% | 開挖及整地 | 533 | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 100%
2 | 30% | 基礎工程 | 533 | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 100%
3 | 60% | 牆面工程 | 533 | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 533 | 100% | 100%
C. |  | 備註

## 3-3
工程名稱 |  | 泰陽三期三區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 3% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 100% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 27 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 7 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 7 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 47 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
6 | 3% | 池體開挖 | 20 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 40 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 20 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 20 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 105 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及 池內整地夯實 | 20 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 20 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
16 | 3% | 蓄水桶 | 20 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 40 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 20 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 8.203%
1 | 10% | 開挖及整地 | 512 | 420 | 82.03% | 420 | 82.03% | 420 | 82.03% | 420 | 82.03% | 420 | 82.03% | 420 | 82.03% | 420 | 82.03% | 82.03%
2 | 30% | 基礎工程 | 512 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | 60% | 牆面工程 | 512 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
C. |  | 備註

## 3-4
工程名稱 |  | 泰陽三期4區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 17.16% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 38 | 38 | 100% | 40 | 105.3% | 40 | 105.3% | 40 | 105.3% | 40 | 105.3% | 40 | 105.3% | 40 | 105.3% | 105.3% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 15 | 15 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 4 | 4 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 4 | 4 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 26 | 26 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100%
6 | 3% | 池體開挖 | 11 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 22 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 11 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 11 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 46 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及 池內整地夯實 | 11 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 11 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
16 | 3% | 蓄水桶 | 20 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 22 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 11 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 40%
1 | 10% | 開挖及整地 | 441 | 441 | 100% | 420 | 95.24% | 420 | 95.24% | 420 | 95.24% | 420 | 95.24% | 420 | 95.24% | 420 | 95.24% | 100%
2 | 30% | 基礎工程 | 441 | 441 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
3 | 60% | 牆面工程 | 441 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
C. |  | 備註

## 3-6
工程名稱 |  | 泰陽三期6區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 3% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 39 | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 100% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
6 | 3% | 池體開挖 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及 池內整地夯實 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
16 | 3% | 蓄水桶 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 10%
1 | 10% | 開挖及整地 | 439 | 439 | 100% | 439 | 100% | 439 | 100% | 439 | 100% | 439 | 100% | 439 | 100% | 439 | 100% | 100%
2 | 30% | 基礎工程 | 439 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3 | 60% | 牆面工程 | 439 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
C. |  | 備註

## 3-7
工程名稱 |  | 泰陽三期7區 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 |  |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [13 empty] | 累積工期 |  | 10.23% | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 累積完成 | 紅色字 | 監控檢查重點
A | 100% | 養殖池工程 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | (%)
1 | 3% | 點井施作 | 37 | 37 | 100% | 39 | 105.4% | 39 | 105.4% | 39 | 105.4% | 39 | 105.4% | 39 | 105.4% | 39 | 105.4% | 105.4% | 累積工期 |  | 只算到有完成日的日期
2 | 2% | 放樣(集汚池及圓池) | 24 | 6 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25%
3 | 2% | 集汚池開挖 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 本週累積日期 | 2021-11-05
4 | 4% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
5 | 6% | 集汚池管路、中央排污池管路及循環池管路開挖配置 | 42 | 4 | 9.524% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.524%
6 | 3% | 池體開挖 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | 3% | 中央排污池及循環池開挖灌漿 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
8 | 3% | 中央排污池及循環池崁丁模施作 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及 池內整地夯實 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
13 | 6% | 蓄水池(消毒池) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
14 | 6% | 蓄水池(消毒池)棚架搭建農膜披覆 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
16 | 3% | 蓄水桶 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管及氧氣管 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
18 | 5% | 機電設備工程(電源箱)配置 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
B. |  | 擋土牆 | 施工 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 40%
1 | 10% | 開挖及整地 | 412 | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 100%
2 | 30% | 基礎工程 | 412 | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 412 | 100% | 100%
3 | 60% | 牆面工程 | 412 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
C. |  | 備註