## 1-1
工程名稱 |  | 向陽多元一期升一1區 | [15 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 | 整體進度 | 0.33% |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [15 empty] | 累積工期 |  | 202 | 總施工人數 | 0 |  | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 2021-11-08 |  | 開始日 | 完成日 |  | 天 數 | 紅色字 | 監控檢查重點
1 | 33% | 土建工程 |  | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 2021-04-17 | 2021-08-12 |  | 118
2 | 10% | 點井施作 | 3 | 789 | 789 | 456 | 456 | [11 empty] | 10% | 2021-04-17 | 2021-08-12 |  |  | 累積工期 | 118 | 只算到有完成日的日期
3 |  | 放樣（集汚池及圓池） | 45
4 |  | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 11 | [20 empty] | 本週累積日期 | 2021-11-05
5 |  | 集汚池管路（11）、中央排污池管路（34）及 循環池管路（34）開挖配置數量 | 79 | [19 empty] | 1
6 |  | 池體開挖 | 34
7 |  | 中央排污池及圓柱頭開挖灌漿 | 228
8 |  | 中央排污池及圓柱頭崁丁模施作 | 228
9 |  | 圓池C鋼結構組立 | 34
10 |  | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 402 | [19 empty] | 1
11 |  | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及池內整地 | 34
12 |  | 圓池HDPE黏合施作 | 34
13 |  | 蓄水池（消毒池） | 1
14 |  | 蓄水池（消毒池）棚架搭建農膜披覆 | 1 | [19 empty] | 1
15 |  | 養殖棚農膜披覆 | 1
16 |  | 蓄水桶 | 20
17 |  | 養殖池管路工程進水管（34）及氧氣管（34） | 20
18 |  | 機電設備工程（電源箱）配置 | 34 | [19 empty] | 1
19 |  | 施工人數
20
[6 empty] | 主管： | [15 empty] | 負責工程師：
Note on V3: 請key日期範圍 例:2018/9/1~12/31

## 1-2
工程名稱 |  | 向陽多元一期升一2區 | [15 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 | 整體進度 | 0.33% |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [15 empty] | 累積工期 |  | 202 | 總施工人數 | 0 |  | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 2021-11-08 |  | 開始日 | 完成日 |  | 天 數 | 紅色字 | 監控檢查重點
1 | 33% | 土建工程 | 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 2021-04-17 | 2021-08-12 |  | 118
2 | 10% | 點井施作 | 3 | [15 empty] | 10% | 2021-04-17 | 2021-08-12 |  |  | 累積工期 | 118 | 只算到有完成日的日期
3 |  | 放樣（集汚池及圓池） | 45
4 |  | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 11 | [20 empty] | 本週累積日期 | 2021-11-05
5 |  | 集汚池管路（11）、中央排污池管路（34）及 循環池管路（34）開挖配置數量 | 79 | [19 empty] | 1
6 |  | 池體開挖 | 34
7 |  | 中央排污池及圓柱頭開挖灌漿 | 228
8 |  | 中央排污池及圓柱頭崁丁模施作 | 228
9 |  | 圓池C鋼結構組立 | 34
10 |  | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 402 | [19 empty] | 1
11 |  | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及池內整地 | 34
12 |  | 圓池HDPE黏合施作 | 34
13 |  | 蓄水池（消毒池） | 1
14 |  | 蓄水池（消毒池）棚架搭建農膜披覆 | 1 | [19 empty] | 1
15 |  | 養殖棚農膜披覆 | 1
16 |  | 蓄水桶 | 20
17 |  | 養殖池管路工程進水管（34）及氧氣管（34） | 20
18 |  | 機電設備工程（電源箱）配置 | 34 | [19 empty] | 1
19 |  | 施工人數
20
[6 empty] | 主管： | [15 empty] | 負責工程師：
Note on V3: 請key日期範圍 例:2018/9/1~12/31

## 1-3
工程名稱 |  | 向陽多元一期升一3區 | [15 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 | 整體進度 | 0.33% |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 | [17 empty] | 累積工期 |  | 202 | 總施工人數 | 0 |  | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 2021-11-08 |  | 開始日 | 完成日 |  | 天 數 | 紅色字 | 監控檢查重點
1 | 33% | 土建工程 | 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 2021-04-17 | 2021-08-12 |  | 118
2 | 10% | 點井施作 | 3 | [15 empty] | 10% | 2021-04-17 | 2021-08-12 |  |  | 累積工期 | 118 | 只算到有完成日的日期
3 |  | 放樣（集汚池及圓池） | 45
4 |  | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 11 | [20 empty] | 本週累積日期 | 2021-11-05
5 |  | 集汚池管路（11）、中央排污池管路（34）及 循環池管路（34）開挖配置數量 | 79 | [19 empty] | 1
6 |  | 池體開挖 | 34
7 |  | 中央排污池及圓柱頭開挖灌漿 | 228
8 |  | 中央排污池及圓柱頭崁丁模施作 | 228
9 |  | 圓池C鋼結構組立 | 34
10 |  | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 402 | [19 empty] | 1
11 |  | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及池內整地 | 34
12 |  | 圓池HDPE黏合施作 | 34
13 |  | 蓄水池（消毒池） | 1
14 |  | 蓄水池（消毒池）棚架搭建農膜披覆 | 1 | [19 empty] | 1
15 |  | 養殖棚農膜披覆 | 1
16 |  | 蓄水桶 | 20
17 |  | 養殖池管路工程進水管（34）及氧氣管（34） | 20
18 |  | 機電設備工程（電源箱）配置 | 34 | [19 empty] | 1
19 |  | 施工人數
20
[6 empty] | 主管： | [15 empty] | 負責工程師：
Note on V3: 請key日期範圍 例:2018/9/1~12/31

## 1-4
工程名稱 |  | 向陽多元一期升一4區 | [16 empty] | 預計工期 |  | 2021/04/17-2021/12/31 | 整體進度 | 0.099% |  |  | 監工編輯區域顏色
工程地點 |  | 嘉義縣義竹鄉 | [16 empty] | 累積工期 |  | 202 | 總施工人數 | 0 |  | 日期 | 請用西元年表示
項次 | 分項權重 | (養殖池) 施 工 項 目(不計整地) |  |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07 |  | 2021-11-08 |  | 開始日 | 完成日 |  | 天 數 | 紅色字 | 監控檢查重點
1 | 100% | 養殖系統 | 施工 | 目標 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 完成量 | 完成率 | 2021-04-17 | 2021-08-12 |  | 118
2 | 3% | 點井施作 | 目標: 3; 2021-11-08 完成率: 10% | 2021-04-17 | 2021-08-12 |  |  | 累積工期 | 118 | 只算到有完成日的日期
3 | 2% | 放樣（集汚池及圓池） | 目標: 45
4 | 6% | 集汚池組模、預留管路接頭、灌漿及拆模 | 目標: 11 |  |  |  |  | 本週累積日期 | 2021-11-05
5 | 6% | 集汚池管路（11）、中央排污池管路（34）及 循環池管路（34）開挖配置數量 | 目標: 79 |  |  |  | 1
6 | 3% | 池體開挖 | 目標: 34
7 | 3% | 中央排污池及圓柱頭開挖灌漿 | 目標: 228
8 | 3% | 中央排污池及圓柱頭崁丁模施作 | 目標: 228
9 | 12% | 圓池C鋼結構組立 | 目標: 34
10 | 2% | 養殖棚圓柱防水塗料刷漆 | 目標: 402 |  |  |  | 1
11 | 5% | 圓池外填土整地、循環池配置管路組裝及池內整地 | 目標: 34
12 | 20% | 圓池HDPE黏合施作 | 目標: 34
13 | 6% | 蓄水池（消毒池） | bar: 目標
14 | 6% | 蓄水池（消毒池）棚架搭建農膜披覆 | [21 empty] | 1 | bar: 目標
15 | 10% | 養殖棚農膜披覆 | bar: 目標
16 | 3% | 蓄水桶 | 目標: 20
17 | 5% | 養殖池管路工程進水管（34）及氧氣管（34） | 目標: 68
18 | 5% | 機電設備工程（電源箱）配置 | 目標: 34 |  |  |  | 1
19 |  | 施工人數
20 |  | 擋土牆工程 | bar: 目標
|  |  | 2021-11-02 完成量: 主管： |  |  | 負責工程師：
Note on W3: 請key日期範圍 例:2018/9/1~12/31